## Cover Page
# | سرفصل هزینه | مبلغ محاسبه شده (تومان)
1 | حقوق و دستمزد | 2522000000
2 | تجهیزات و ادوات | 500000000
3 | تجهیز دفتر | 306000000
4
5
6
مجموع هزینه های تولید محصول |  | 3328000000
جریان تامین نقدینگی
ماه | عنوان | مبلغ (تومان)
ماه 1 | حقوق و دستمزد ، مشاوران ، سخت افزار ، اداری | 66560000
ماه 2 | حقوق و دستمزد ، مشاوران ، سخت افزار ، اداری | 99840000
ماه 3 | حقوق و دستمزد ، مشاوران ، سخت افزار ، اداری | 133120000
ماه 4 | حقوق و دستمزد ، مشاوران ، سخت افزار ، اداری | 166400000
ماه 5 | حقوق و دستمزد ، مشاوران ، سخت افزار ، اداری | 266240000
ماه 6 | حقوق و دستمزد ، مشاوران ، سخت افزار ، اداری | 499200000
ماه 7 | حقوق و دستمزد ، مشاوران ، سخت افزار ، اداری | 366080000
ماه 8 | حقوق و دستمزد ، مشاوران ، سخت افزار ، اداری | 332800000
ماه 9 | حقوق و دستمزد ، مشاوران ، سخت افزار ، اداری | 332800000
ماه 10 | حقوق و دستمزد ، مشاوران ، سخت افزار ، اداری | 299520000
ماه 11 | حقوق و دستمزد ، مشاوران ، سخت افزار ، اداری | 366080000
ماه 12 | حقوق و دستمزد ، مشاوران ، سخت افزار ، اداری | 399360000

## SALLARY
# | عنوان | مدت زمان (ماه) | حقوق ماهیانه (تومان) | مجموع حقوق (تومان) | ماه 1 | ماه 2 | ماه 3 | ماه 4 | ماه 5 | ماه 6 | ماه 7 | ماه 8 | ماه 9 | ماه 10 | ماه 11 | ماه 12
1 | مدیر محصول | 12 | 40000000 | 480000000 | bar: ماه 1 to ماه 12
2 | مدیر پروژه تولید نرم افزار | 8 | 40000000 | 320000000 | bar: ماه 5 to ماه 12
3 | برنامه نویس ارشد دات نت | 7 | 32000000 | 224000000 | bar: ماه 6 to ماه 12
4 | متخصص ارشد بانک اطلاعاتی | 8 | 32000000 | 256000000 | bar: ماه 5 to ماه 12
5 | برنامه نویس ارشد فرانت اند | 7 | 25000000 | 175000000 | bar: ماه 6 to ماه 12
6 | برنامه نویس جاوا | 6 | 38000000 | 228000000 | bar: ماه 7 to ماه 12
7 | کارشناس UI/UX | 7 | 15000000 | 105000000 | bar: ماه 6 to ماه 12
8 | برنامه نویس دات نت | 5 | 20000000 | 100000000 | bar: ماه 8 to ماه 12
9 | تکنسین تست و پشتیبانی انفورماتیک | 12 | 10000000 | 120000000 | bar: ماه 1 to ماه 12
10 | کارشناس کنترل پروژه | 6 | 12000000 | 72000000 | bar: ماه 7 to ماه 12
11 | کارشناس QA | 12 | 12000000 | 144000000 | bar: ماه 1 to ماه 12
12 | کارشناس QC | 6 | 12000000 | 72000000 | bar: ماه 7 to ماه 12
13 | مشاور تخصصی حوزه قراردادی | 8 | 5000000 | 40000000 | bar: ماه 1 to ماه 6; ماه 11 to ماه 12
14 | مشاور تخصصی حوزه صورت وضعیت | 8 | 5000000 | 40000000 | bar: ماه 1 to ماه 6; ماه 11 to ماه 12
15 | گرافیست | 2 | 15000000 | 30000000 | bar: ماه 6 to ماه 7
16 | مشاور تخصصی حوزه کسب و کار | 4 | 7000000 | 28000000 | bar: ماه 1 to ماه 3; ماه 12
17 | مشاور تخصصی قانونی و حقوقی | 4 | 7000000 | 28000000 | bar: ماه 1 to ماه 3; ماه 12
18 | مشاور تخصصی حوزه برنامه نویسی | 3 | 5000000 | 15000000 | bar: ماه 5 to ماه 6; ماه 12
19 | کارشناس تولید نسخ و باندلینگ | 3 | 15000000 | 45000000 | bar: ماه 7; ماه 10; ماه 12
20
مجموع دستمزد پرداختی در دوره 12 ماهه تولید محصول |  |  |  | 2522000000

## Equipments
# | عنوان | تعداد | قیمت واحد (تومان) | قیمت کل (تومان)
1 | سیستم کامپیوتر سطح بالا + 2 عدد مانیتور+ups | 5 | 37000000 | 185000000
2 | سیستم کامپیوتر سطح متوسط + 2 عدد مانیتور+ups | 4 | 29000000 | 116000000
3 | سیستم کامپیوتر سطح پایین + 1 عدد مانیتور+ups | 2 | 22000000 | 44000000
4 | سرور HP فیزیکی کانفیگ سطح متوسط + SSD | 1 | 45000000 | 45000000
5 | سخت افزار بکاپ گیری | 1 | 15000000 | 15000000
6 | اینترنت | 240 | 100000 | 24000000
7 | تجهیزات عمومی و تجهیز شبکه و فایروال | 1 | 15000000 | 15000000
8 | پرینتر رنگی A3 | 1 | 50000000 | 50000000
9 | پرینتر تک رنگ A4 | 1 | 6000000 | 6000000
10 |  |  |  | 0
11 |  |  |  | 0
12 |  |  |  | 0
13 |  |  |  | 0
14 |  |  |  | 0
15 |  |  |  | 0
16 |  |  |  | 0
17 |  |  |  | 0
18 |  |  |  | 0
19
20
مجموع هزینه سخت افزار مورد نیاز |  |  |  | 500000000

## Administration
# | عنوان | تعداد | قیمت واحد (تومان) | قیمت کل (تومان)
1 | فضای اداری مناسب تجهیز و اسکان تیم 12 نفره یک ساله | 12 | 20000000 | 240000000
2 | ادوات اداری مورد نیاز تجهیز و اسکان نفرات | 12 | 3000000 | 36000000
3 | ادوات خدماتی و آشپزخانه و آبدارخانه ای | 1 | 30000000 | 30000000
4 |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
8 |  |  |  | 0
9 |  |  |  | 0
10 |  |  |  | 0
11 |  |  |  | 0
12 |  |  |  | 0
13 |  |  |  | 0
14 |  |  |  | 0
15 |  |  |  | 0
16 |  |  |  | 0
17 |  |  |  | 0
18 |  |  |  | 0
19
20
مجموع هزینه های تجهیز دفتر مورد نیاز |  |  |  | 306000000